## Dashboard
Controle das emissões da SEPEX 2026
Situação consolidada das 108 configurações, arquivos mestre, capturas e cronograma.
Configurações | Aprovadas | % aprovado | Avanço dos arquivos | Capturas aprovadas | Dias para a SEPEX
108 | 0 | 0% | 0% | 0 | 21
Status das configurações | Quantidade |  | Arquivo | Aprovados | % do total
Não iniciado | 108 |  | ORK | 0 | 0%
Em andamento | 0 |  | CSV | 0 | 0%
Pronto para liberar | 0 |  | JSON | 0 | 0%
Aprovado | 0 |  | Print resultado | 0 | 0%
Bloqueado | 0 |  | Aprovação técnica | 0 | 0%
Total | 108
Controle complementar | Total | Aprovado/concluído | %
Arquivos mestre | 22 | 2 | 9.091%
Capturas mestre | 56 | 0 | 0%
Fases do cronograma | 11 | 0 | 0%
Configurações com alerta crítico | 0
Coifa | Total | Aprovadas | % aprovado
Cônica | 36 | 0 | 0%
Ogival | 36 | 0 | 0%
Elipsoidal | 36 | 0 | 0%
Total | 108 | 0 | 0%
Pendências vencidas | 0

## Controle 108
ID | Código | Coifa | Aleta | Nº aletas | Seções | Corpo (mm) | Total (mm) | Prioridade | Responsável geral | Data de início | Data limite | Status geral | % arquivos | ORK status | ORK data | ORK responsável | ORK revisão | ORK caminho/link | ORK SHA-256 | CSV status | CSV data | CSV responsável | CSV caminho/link | JSON status | JSON data | JSON responsável | JSON caminho/link | Print status | Print data | Print responsável | Print caminho/link | Data da revisão | Revisor | Aprovação técnica | Data da aprovação | Aprovador | OpenRocket | Cenário | Massa (g) | CG (mm) | CP (mm) | Estabilidade (cal) | Apogeu (m) | Vel. máx. (m/s) | Acel. máx. (m/s²) | Tempo apogeu (s) | Vel. saída guia (m/s) | Alertas críticos | Pendência principal | Observações | Atualizado em
1 | C1-A1-F3-S1 | Cônica | Trapezoidal reta | 3 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A1-F3-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A1-F3-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A1-F3-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A1-F3-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
2 | C1-A1-F3-S2 | Cônica | Trapezoidal reta | 3 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A1-F3-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A1-F3-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A1-F3-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A1-F3-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
3 | C1-A1-F3-S3 | Cônica | Trapezoidal reta | 3 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A1-F3-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A1-F3-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A1-F3-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A1-F3-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
4 | C1-A1-F3-S4 | Cônica | Trapezoidal reta | 3 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A1-F3-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A1-F3-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A1-F3-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A1-F3-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
5 | C1-A1-F4-S1 | Cônica | Trapezoidal reta | 4 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A1-F4-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A1-F4-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A1-F4-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A1-F4-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
6 | C1-A1-F4-S2 | Cônica | Trapezoidal reta | 4 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A1-F4-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A1-F4-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A1-F4-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A1-F4-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
7 | C1-A1-F4-S3 | Cônica | Trapezoidal reta | 4 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A1-F4-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A1-F4-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A1-F4-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A1-F4-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
8 | C1-A1-F4-S4 | Cônica | Trapezoidal reta | 4 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A1-F4-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A1-F4-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A1-F4-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A1-F4-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
9 | C1-A1-F5-S1 | Cônica | Trapezoidal reta | 5 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A1-F5-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A1-F5-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A1-F5-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A1-F5-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
10 | C1-A1-F5-S2 | Cônica | Trapezoidal reta | 5 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A1-F5-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A1-F5-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A1-F5-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A1-F5-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
11 | C1-A1-F5-S3 | Cônica | Trapezoidal reta | 5 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A1-F5-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A1-F5-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A1-F5-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A1-F5-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
12 | C1-A1-F5-S4 | Cônica | Trapezoidal reta | 5 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A1-F5-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A1-F5-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A1-F5-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A1-F5-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
13 | C1-A2-F3-S1 | Cônica | Trapezoidal enflechada | 3 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A2-F3-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A2-F3-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A2-F3-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A2-F3-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
14 | C1-A2-F3-S2 | Cônica | Trapezoidal enflechada | 3 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A2-F3-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A2-F3-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A2-F3-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A2-F3-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
15 | C1-A2-F3-S3 | Cônica | Trapezoidal enflechada | 3 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A2-F3-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A2-F3-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A2-F3-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A2-F3-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
16 | C1-A2-F3-S4 | Cônica | Trapezoidal enflechada | 3 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A2-F3-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A2-F3-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A2-F3-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A2-F3-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
17 | C1-A2-F4-S1 | Cônica | Trapezoidal enflechada | 4 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A2-F4-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A2-F4-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A2-F4-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A2-F4-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
18 | C1-A2-F4-S2 | Cônica | Trapezoidal enflechada | 4 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A2-F4-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A2-F4-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A2-F4-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A2-F4-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
19 | C1-A2-F4-S3 | Cônica | Trapezoidal enflechada | 4 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A2-F4-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A2-F4-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A2-F4-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A2-F4-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
20 | C1-A2-F4-S4 | Cônica | Trapezoidal enflechada | 4 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A2-F4-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A2-F4-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A2-F4-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A2-F4-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
21 | C1-A2-F5-S1 | Cônica | Trapezoidal enflechada | 5 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A2-F5-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A2-F5-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A2-F5-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A2-F5-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
22 | C1-A2-F5-S2 | Cônica | Trapezoidal enflechada | 5 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A2-F5-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A2-F5-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A2-F5-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A2-F5-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
23 | C1-A2-F5-S3 | Cônica | Trapezoidal enflechada | 5 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A2-F5-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A2-F5-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A2-F5-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A2-F5-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
24 | C1-A2-F5-S4 | Cônica | Trapezoidal enflechada | 5 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A2-F5-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A2-F5-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A2-F5-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A2-F5-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
25 | C1-A3-F3-S1 | Cônica | Elíptica | 3 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A3-F3-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A3-F3-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A3-F3-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A3-F3-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
26 | C1-A3-F3-S2 | Cônica | Elíptica | 3 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A3-F3-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A3-F3-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A3-F3-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A3-F3-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
27 | C1-A3-F3-S3 | Cônica | Elíptica | 3 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A3-F3-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A3-F3-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A3-F3-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A3-F3-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
28 | C1-A3-F3-S4 | Cônica | Elíptica | 3 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A3-F3-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A3-F3-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A3-F3-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A3-F3-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
29 | C1-A3-F4-S1 | Cônica | Elíptica | 4 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A3-F4-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A3-F4-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A3-F4-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A3-F4-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
30 | C1-A3-F4-S2 | Cônica | Elíptica | 4 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A3-F4-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A3-F4-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A3-F4-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A3-F4-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
31 | C1-A3-F4-S3 | Cônica | Elíptica | 4 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A3-F4-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A3-F4-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A3-F4-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A3-F4-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
32 | C1-A3-F4-S4 | Cônica | Elíptica | 4 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A3-F4-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A3-F4-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A3-F4-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A3-F4-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
33 | C1-A3-F5-S1 | Cônica | Elíptica | 5 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A3-F5-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A3-F5-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A3-F5-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A3-F5-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
34 | C1-A3-F5-S2 | Cônica | Elíptica | 5 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A3-F5-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A3-F5-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A3-F5-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A3-F5-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
35 | C1-A3-F5-S3 | Cônica | Elíptica | 5 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A3-F5-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A3-F5-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A3-F5-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A3-F5-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
36 | C1-A3-F5-S4 | Cônica | Elíptica | 5 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C1-A3-F5-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C1-A3-F5-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C1-A3-F5-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C1-A3-F5-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
37 | C2-A1-F3-S1 | Ogival | Trapezoidal reta | 3 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A1-F3-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A1-F3-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A1-F3-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A1-F3-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
38 | C2-A1-F3-S2 | Ogival | Trapezoidal reta | 3 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A1-F3-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A1-F3-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A1-F3-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A1-F3-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
39 | C2-A1-F3-S3 | Ogival | Trapezoidal reta | 3 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A1-F3-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A1-F3-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A1-F3-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A1-F3-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
40 | C2-A1-F3-S4 | Ogival | Trapezoidal reta | 3 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A1-F3-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A1-F3-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A1-F3-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A1-F3-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
41 | C2-A1-F4-S1 | Ogival | Trapezoidal reta | 4 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A1-F4-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A1-F4-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A1-F4-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A1-F4-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
42 | C2-A1-F4-S2 | Ogival | Trapezoidal reta | 4 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A1-F4-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A1-F4-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A1-F4-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A1-F4-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
43 | C2-A1-F4-S3 | Ogival | Trapezoidal reta | 4 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A1-F4-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A1-F4-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A1-F4-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A1-F4-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
44 | C2-A1-F4-S4 | Ogival | Trapezoidal reta | 4 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A1-F4-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A1-F4-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A1-F4-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A1-F4-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
45 | C2-A1-F5-S1 | Ogival | Trapezoidal reta | 5 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A1-F5-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A1-F5-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A1-F5-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A1-F5-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
46 | C2-A1-F5-S2 | Ogival | Trapezoidal reta | 5 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A1-F5-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A1-F5-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A1-F5-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A1-F5-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
47 | C2-A1-F5-S3 | Ogival | Trapezoidal reta | 5 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A1-F5-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A1-F5-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A1-F5-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A1-F5-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
48 | C2-A1-F5-S4 | Ogival | Trapezoidal reta | 5 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A1-F5-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A1-F5-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A1-F5-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A1-F5-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
49 | C2-A2-F3-S1 | Ogival | Trapezoidal enflechada | 3 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A2-F3-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A2-F3-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A2-F3-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A2-F3-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
50 | C2-A2-F3-S2 | Ogival | Trapezoidal enflechada | 3 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A2-F3-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A2-F3-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A2-F3-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A2-F3-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
51 | C2-A2-F3-S3 | Ogival | Trapezoidal enflechada | 3 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A2-F3-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A2-F3-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A2-F3-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A2-F3-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
52 | C2-A2-F3-S4 | Ogival | Trapezoidal enflechada | 3 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A2-F3-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A2-F3-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A2-F3-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A2-F3-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
53 | C2-A2-F4-S1 | Ogival | Trapezoidal enflechada | 4 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A2-F4-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A2-F4-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A2-F4-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A2-F4-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
54 | C2-A2-F4-S2 | Ogival | Trapezoidal enflechada | 4 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A2-F4-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A2-F4-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A2-F4-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A2-F4-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
55 | C2-A2-F4-S3 | Ogival | Trapezoidal enflechada | 4 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A2-F4-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A2-F4-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A2-F4-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A2-F4-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
56 | C2-A2-F4-S4 | Ogival | Trapezoidal enflechada | 4 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A2-F4-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A2-F4-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A2-F4-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A2-F4-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
57 | C2-A2-F5-S1 | Ogival | Trapezoidal enflechada | 5 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A2-F5-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A2-F5-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A2-F5-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A2-F5-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
58 | C2-A2-F5-S2 | Ogival | Trapezoidal enflechada | 5 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A2-F5-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A2-F5-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A2-F5-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A2-F5-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
59 | C2-A2-F5-S3 | Ogival | Trapezoidal enflechada | 5 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A2-F5-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A2-F5-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A2-F5-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A2-F5-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
60 | C2-A2-F5-S4 | Ogival | Trapezoidal enflechada | 5 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A2-F5-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A2-F5-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A2-F5-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A2-F5-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
61 | C2-A3-F3-S1 | Ogival | Elíptica | 3 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A3-F3-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A3-F3-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A3-F3-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A3-F3-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
62 | C2-A3-F3-S2 | Ogival | Elíptica | 3 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A3-F3-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A3-F3-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A3-F3-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A3-F3-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
63 | C2-A3-F3-S3 | Ogival | Elíptica | 3 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A3-F3-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A3-F3-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A3-F3-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A3-F3-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
64 | C2-A3-F3-S4 | Ogival | Elíptica | 3 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A3-F3-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A3-F3-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A3-F3-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A3-F3-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
65 | C2-A3-F4-S1 | Ogival | Elíptica | 4 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A3-F4-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A3-F4-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A3-F4-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A3-F4-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
66 | C2-A3-F4-S2 | Ogival | Elíptica | 4 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A3-F4-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A3-F4-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A3-F4-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A3-F4-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
67 | C2-A3-F4-S3 | Ogival | Elíptica | 4 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A3-F4-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A3-F4-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A3-F4-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A3-F4-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
68 | C2-A3-F4-S4 | Ogival | Elíptica | 4 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A3-F4-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A3-F4-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A3-F4-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A3-F4-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
69 | C2-A3-F5-S1 | Ogival | Elíptica | 5 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A3-F5-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A3-F5-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A3-F5-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A3-F5-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
70 | C2-A3-F5-S2 | Ogival | Elíptica | 5 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A3-F5-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A3-F5-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A3-F5-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A3-F5-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
71 | C2-A3-F5-S3 | Ogival | Elíptica | 5 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A3-F5-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A3-F5-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A3-F5-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A3-F5-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
72 | C2-A3-F5-S4 | Ogival | Elíptica | 5 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C2-A3-F5-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C2-A3-F5-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C2-A3-F5-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C2-A3-F5-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
73 | C3-A1-F3-S1 | Elipsoidal | Trapezoidal reta | 3 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A1-F3-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A1-F3-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A1-F3-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A1-F3-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
74 | C3-A1-F3-S2 | Elipsoidal | Trapezoidal reta | 3 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A1-F3-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A1-F3-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A1-F3-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A1-F3-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
75 | C3-A1-F3-S3 | Elipsoidal | Trapezoidal reta | 3 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A1-F3-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A1-F3-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A1-F3-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A1-F3-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
76 | C3-A1-F3-S4 | Elipsoidal | Trapezoidal reta | 3 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A1-F3-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A1-F3-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A1-F3-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A1-F3-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
77 | C3-A1-F4-S1 | Elipsoidal | Trapezoidal reta | 4 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A1-F4-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A1-F4-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A1-F4-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A1-F4-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
78 | C3-A1-F4-S2 | Elipsoidal | Trapezoidal reta | 4 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A1-F4-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A1-F4-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A1-F4-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A1-F4-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
79 | C3-A1-F4-S3 | Elipsoidal | Trapezoidal reta | 4 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A1-F4-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A1-F4-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A1-F4-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A1-F4-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
80 | C3-A1-F4-S4 | Elipsoidal | Trapezoidal reta | 4 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A1-F4-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A1-F4-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A1-F4-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A1-F4-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
81 | C3-A1-F5-S1 | Elipsoidal | Trapezoidal reta | 5 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A1-F5-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A1-F5-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A1-F5-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A1-F5-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
82 | C3-A1-F5-S2 | Elipsoidal | Trapezoidal reta | 5 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A1-F5-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A1-F5-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A1-F5-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A1-F5-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
83 | C3-A1-F5-S3 | Elipsoidal | Trapezoidal reta | 5 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A1-F5-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A1-F5-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A1-F5-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A1-F5-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
84 | C3-A1-F5-S4 | Elipsoidal | Trapezoidal reta | 5 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A1-F5-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A1-F5-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A1-F5-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A1-F5-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
85 | C3-A2-F3-S1 | Elipsoidal | Trapezoidal enflechada | 3 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A2-F3-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A2-F3-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A2-F3-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A2-F3-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
86 | C3-A2-F3-S2 | Elipsoidal | Trapezoidal enflechada | 3 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A2-F3-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A2-F3-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A2-F3-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A2-F3-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
87 | C3-A2-F3-S3 | Elipsoidal | Trapezoidal enflechada | 3 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A2-F3-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A2-F3-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A2-F3-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A2-F3-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
88 | C3-A2-F3-S4 | Elipsoidal | Trapezoidal enflechada | 3 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A2-F3-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A2-F3-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A2-F3-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A2-F3-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
89 | C3-A2-F4-S1 | Elipsoidal | Trapezoidal enflechada | 4 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A2-F4-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A2-F4-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A2-F4-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A2-F4-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
90 | C3-A2-F4-S2 | Elipsoidal | Trapezoidal enflechada | 4 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A2-F4-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A2-F4-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A2-F4-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A2-F4-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
91 | C3-A2-F4-S3 | Elipsoidal | Trapezoidal enflechada | 4 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A2-F4-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A2-F4-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A2-F4-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A2-F4-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
92 | C3-A2-F4-S4 | Elipsoidal | Trapezoidal enflechada | 4 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A2-F4-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A2-F4-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A2-F4-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A2-F4-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
93 | C3-A2-F5-S1 | Elipsoidal | Trapezoidal enflechada | 5 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A2-F5-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A2-F5-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A2-F5-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A2-F5-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
94 | C3-A2-F5-S2 | Elipsoidal | Trapezoidal enflechada | 5 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A2-F5-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A2-F5-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A2-F5-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A2-F5-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
95 | C3-A2-F5-S3 | Elipsoidal | Trapezoidal enflechada | 5 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A2-F5-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A2-F5-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A2-F5-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A2-F5-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
96 | C3-A2-F5-S4 | Elipsoidal | Trapezoidal enflechada | 5 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A2-F5-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A2-F5-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A2-F5-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A2-F5-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
97 | C3-A3-F3-S1 | Elipsoidal | Elíptica | 3 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A3-F3-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A3-F3-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A3-F3-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A3-F3-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
98 | C3-A3-F3-S2 | Elipsoidal | Elíptica | 3 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A3-F3-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A3-F3-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A3-F3-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A3-F3-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
99 | C3-A3-F3-S3 | Elipsoidal | Elíptica | 3 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A3-F3-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A3-F3-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A3-F3-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A3-F3-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
100 | C3-A3-F3-S4 | Elipsoidal | Elíptica | 3 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A3-F3-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A3-F3-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A3-F3-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A3-F3-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
101 | C3-A3-F4-S1 | Elipsoidal | Elíptica | 4 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A3-F4-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A3-F4-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A3-F4-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A3-F4-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
102 | C3-A3-F4-S2 | Elipsoidal | Elíptica | 4 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A3-F4-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A3-F4-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A3-F4-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A3-F4-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
103 | C3-A3-F4-S3 | Elipsoidal | Elíptica | 4 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A3-F4-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A3-F4-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A3-F4-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A3-F4-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
104 | C3-A3-F4-S4 | Elipsoidal | Elíptica | 4 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A3-F4-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A3-F4-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A3-F4-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A3-F4-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
105 | C3-A3-F5-S1 | Elipsoidal | Elíptica | 5 | 1 | 200 | 300 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A3-F5-S1.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A3-F5-S1.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A3-F5-S1.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A3-F5-S1_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
106 | C3-A3-F5-S2 | Elipsoidal | Elíptica | 5 | 2 | 400 | 500 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A3-F5-S2.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A3-F5-S2.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A3-F5-S2.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A3-F5-S2_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
107 | C3-A3-F5-S3 | Elipsoidal | Elíptica | 5 | 3 | 600 | 700 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A3-F5-S3.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A3-F5-S3.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A3-F5-S3.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A3-F5-S3_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0
108 | C3-A3-F5-S4 | Elipsoidal | Elíptica | 5 | 4 | 800 | 900 | Normal |  |  | 2026-10-12 | Não iniciado | 0% | Não iniciado |  |  | R00 | configs/ork/C3-A3-F5-S4.ork |  | Não iniciado |  |  | data/raw/C3-A3-F5-S4.csv | Não iniciado |  |  | data/json/C3-A3-F5-S4.json | Não iniciado |  |  | docs/resultados/C3-A3-F5-S4_resultado.png |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00 | [9 empty] | 0

## Arquivos Mestre
Arquivos mestre do projeto
Controle dos arquivos reutilizados por várias configurações: CAD, STL, documentos, banco e scripts.
ID | Categoria | Entregável | Escopo/código | Formato | Obrigatório | Status | Data prevista | Data emissão | Responsável | Revisão | Data revisão | Revisor | Aprovação | Caminho/link | SHA-256 | Pendência | Observações
DOC-01 | Documento | Especificação técnica | Projeto completo | PDF | Sim | Aprovado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-C1 | CAD | Coifa cônica | C1 | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-C2 | CAD | Coifa ogival | C2 | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-C3 | CAD | Coifa elipsoidal | C3 | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-B01 | CAD | Seção corporal | 200 mm | STEP + STL | Sim | Aprovado | 2026-10-12 | 2026-09-12 | Pedro Fernandes da Costa | R00 | 2026-09-12 | Pedro Fernandes da Costa | Aprovado
CAD-B02 | CAD | Acoplador interno | 30 mm | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-F03 | CAD | Colar para 3 aletas | F3 | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-F04 | CAD | Colar para 4 aletas | F4 | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-F05 | CAD | Colar para 5 aletas | F5 | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-A01 | CAD | Aleta trapezoidal reta | A1 | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-A02 | CAD | Aleta trapezoidal enflechada | A2 | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-A03 | CAD | Aleta elíptica | A3 | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-M01 | CAD | Simulacro de motor inerte | 24 × 70 mm | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-G01 | Gabarito | Gabarito de diâmetro e encaixe | Ø 40 mm | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
CAD-G02 | Gabarito | Gabarito angular de aletas | F3/F4/F5 | STEP + STL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
DATA-01 | Dados | Lista mestra das configurações | 108 códigos | CSV | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
DB-01 | Banco | Esquema do banco | SQLite | SQL | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
DB-02 | Banco | Carga inicial das configurações | 108 códigos | SQL/CSV | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
SW-01 | Software | Importador de resultados | OpenRocket → SQLite | Python | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
SW-02 | Software | Validador das 108 configurações | Auditoria | Python | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
SW-03 | Software | Rotina de backup | Banco da SEPEX | Python/Shell | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente
DOC-02 | Documento | README do projeto | Repositório | Markdown | Sim | Não iniciado | 2026-10-12 |  | Pedro Fernandes da Costa | R00 |  |  | Pendente

## Capturas
Capturas do OpenRocket
Checklist das 56 capturas mestre. As 108 capturas individuais de resultado são controladas na planilha Controle 108.
ID | Grupo | Captura | O que precisa aparecer | Referência | Obrigatória | Status | Data prevista | Data feita | Responsável | Revisor | Arquivo/link | Observações
G01 | Geral | Visão geral do foguete | Árvore completa e vista lateral | Configuração base | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/G01_visão_geral_do_foguete.png
G02 | Geral | Árvore expandida | Coifa, corpo, acopladores, colar, aletas, motor e recuperação | Configuração base | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/G02_árvore_expandida.png
G03 | Geral | Material PETG | Material personalizado e densidade de 1.270 kg/m³ | Global | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/G03_material_petg.png
G04 | Geral | Unidades do projeto | mm, g, m/s e m | Global | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/G04_unidades_do_projeto.png
C01 | Coifas | Configuração da coifa cônica | Forma, 100 mm, Ø40 mm, parede 1,2 mm e ombro | C1 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/C01_configuração_da_coifa_cônica.png
C02 | Coifas | Configuração da coifa ogival | Forma, 100 mm, Ø40 mm, parede 1,2 mm e ombro | C2 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/C02_configuração_da_coifa_ogival.png
C03 | Coifas | Configuração da coifa elipsoidal | Forma, 100 mm, Ø40 mm, parede 1,2 mm e ombro | C3 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/C03_configuração_da_coifa_elipsoidal.png
C04 | Coifas | Vista lateral cônica | Perfil completo | C1 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/C04_vista_lateral_cônica.png
C05 | Coifas | Vista lateral ogival | Perfil completo | C2 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/C05_vista_lateral_ogival.png
C06 | Coifas | Vista lateral elipsoidal | Perfil completo | C3 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/C06_vista_lateral_elipsoidal.png
B01 | Corpo | Tubo do corpo | Ø40 mm, Ø interno 38,4 mm, parede 0,8 mm e PETG | Global | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/B01_tubo_do_corpo.png
B02 | Corpo | Acoplador interno | 30 mm, Ø externo 38 mm e parede 1,2 mm | Global | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/B02_acoplador_interno.png
B03 | Corpo | Colar das aletas | 70 mm, Ø interno 40,4 mm e Ø externo 42,8 mm | Global | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/B03_colar_das_aletas.png
B04 | Corpo | Suporte do motor | Suporte para motor de 24 mm | Global | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/B04_suporte_do_motor.png
B05 | Corpo | Corpo S1 | 200 mm de corpo e 300 mm total | S1 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/B05_corpo_s1.png
B06 | Corpo | Corpo S2 | 400 mm de corpo e 500 mm total | S2 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/B06_corpo_s2.png
B07 | Corpo | Corpo S3 | 600 mm de corpo e 700 mm total | S3 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/B07_corpo_s3.png
B08 | Corpo | Corpo S4 | 800 mm de corpo e 900 mm total | S4 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/B08_corpo_s4.png
A01 | Aletas | A1 com 3 aletas | 60/30/40 mm, sem enflechamento, 2 mm | A1F3 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/A01_a1_com_3_aletas.png
A02 | Aletas | A1 com 4 aletas | 60/30/40 mm, sem enflechamento, 2 mm | A1F4 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/A02_a1_com_4_aletas.png
A03 | Aletas | A1 com 5 aletas | 60/30/40 mm, sem enflechamento, 2 mm | A1F5 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/A03_a1_com_5_aletas.png
A04 | Aletas | A2 com 3 aletas | 60/30/40 mm, enflechamento 25 mm, 2 mm | A2F3 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/A04_a2_com_3_aletas.png
A05 | Aletas | A2 com 4 aletas | 60/30/40 mm, enflechamento 25 mm, 2 mm | A2F4 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/A05_a2_com_4_aletas.png
A06 | Aletas | A2 com 5 aletas | 60/30/40 mm, enflechamento 25 mm, 2 mm | A2F5 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/A06_a2_com_5_aletas.png
A07 | Aletas | A3 com 3 aletas | Corda 57,3 mm, envergadura 40 mm e espessura 2 mm | A3F3 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/A07_a3_com_3_aletas.png
A08 | Aletas | A3 com 4 aletas | Corda 57,3 mm, envergadura 40 mm e espessura 2 mm | A3F4 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/A08_a3_com_4_aletas.png
A09 | Aletas | A3 com 5 aletas | Corda 57,3 mm, envergadura 40 mm e espessura 2 mm | A3F5 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/A09_a3_com_5_aletas.png
A10 | Aletas | Vista traseira com 3 aletas | Distribuição angular de 120° | F3 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/A10_vista_traseira_com_3_aletas.png
A11 | Aletas | Vista traseira com 4 aletas | Distribuição angular de 90° | F4 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/A11_vista_traseira_com_4_aletas.png
A12 | Aletas | Vista traseira com 5 aletas | Distribuição angular de 72° | F5 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/A12_vista_traseira_com_5_aletas.png
M01 | Motor | Configuração de voo | Motor instalado no estágio único | D12-5 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/M01_configuração_de_voo.png
M02 | Motor | Seleção do motor | Fabricante Estes e motor D12-5 | D12-5 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/M02_seleção_do_motor.png
M03 | Motor | Dados do motor | 24 × 70 mm, 5 s e 20 N·s | D12-5 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/M03_dados_do_motor.png
M04 | Motor | Posição do motor | Alinhamento com a traseira | D12-5 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/M04_posição_do_motor.png
M05 | Motor | Massa total | Massa com motor e limite interno de 250 g | D12-5 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/M05_massa_total.png
R01 | Recuperação | Paraquedas | Diâmetro, massa, material e coeficiente de arrasto | Global | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/R01_paraquedas.png
R02 | Recuperação | Evento de abertura | Abertura pela ejeção após 5 s | Global | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/R02_evento_de_abertura.png
R03 | Recuperação | Corda e massas internas | Posições, massas e comprimento | Global | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/R03_corda_e_massas_internas.png
R04 | Recuperação | Árvore com recuperação | Sistema instalado dentro do corpo | Global | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/R04_árvore_com_recuperação.png
S01 | Simulação | Local de lançamento | Altitude de 0 m | Cenário REV00 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/S01_local_de_lançamento.png
S02 | Simulação | Atmosfera | 20 °C, 101.325 Pa e 50% UR | Cenário REV00 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/S02_atmosfera.png
S03 | Simulação | Vento | 0 m/s e sem dispersão | Cenário REV00 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/S03_vento.png
S04 | Simulação | Guia de lançamento | 1.000 mm e inclinação 0° | Cenário REV00 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/S04_guia_de_lançamento.png
S05 | Simulação | Configuração numérica | Simulação determinística | Cenário REV00 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/S05_configuração_numérica.png
S06 | Simulação | Rugosidade | 60 µm em todas as configurações | Cenário REV00 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/S06_rugosidade.png
V01 | Validação | Propriedades gerais | Comprimento, diâmetro e massa | C2-A1-F4-S2 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/V01_propriedades_gerais.png
V02 | Validação | CG e CP | Vista lateral com marcadores | C2-A1-F4-S2 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/V02_cg_e_cp.png
V03 | Validação | Margem estática | Valor em calibres | C2-A1-F4-S2 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/V03_margem_estática.png
V04 | Validação | Análise de componentes | Massa e posição de cada componente | C2-A1-F4-S2 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/V04_análise_de_componentes.png
V05 | Validação | Alertas | Avisos e erros do OpenRocket | C2-A1-F4-S2 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/V05_alertas.png
F01 | Resultados | Lista de simulações | Código, motor, estado e resultados | Lote 108 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/F01_lista_de_simulações.png
F02 | Resultados | Resumo do voo | Apogeu, velocidade, aceleração e tempo | C2-A1-F4-S2 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/F02_resumo_do_voo.png
F03 | Resultados | Gráfico altitude × tempo | Subida, apogeu e descida | C2-A1-F4-S2 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/F03_gráfico_altitude_×_tempo.png
F04 | Resultados | Gráfico velocidade × tempo | Velocidade máxima e desaceleração | C2-A1-F4-S2 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/F04_gráfico_velocidade_×_tempo.png
F05 | Resultados | Eventos do voo | Guia, fim do empuxo, apogeu e recuperação | C2-A1-F4-S2 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/F05_eventos_do_voo.png
F06 | Resultados | Exportação CSV | Tela de exportação dos resultados | Lote 108 | Sim | Não iniciado | 2026-09-28 |  | Pedro Fernandes da Costa | Pedro Fernandes da Costa | docs/prints/F06_exportação_csv.png

## Emissões
Histórico de emissões
Adicione uma linha a cada emissão ou revisão. Esta planilha preserva o histórico mesmo quando o Controle 108 mostra apenas a versão atual.
ID emissão | Data/hora | Código/escopo | Tipo de arquivo | Nome do arquivo | Revisão | Status | Responsável | Motivo da emissão | Data revisão | Revisor | Aprovação | Data aprovação | Aprovador | OpenRocket | Cenário | Caminho/link | SHA-256 / observação
[5 empty] | R00 | Não iniciado |  |  |  |  | Pendente |  |  | 24.12 | REV00

## Cronograma
Cronograma até a SEPEX
As datas previstas são calculadas a partir da data da SEPEX informada na planilha Configuração.
Fase | Atividade | Entregável | Início previsto | Fim previsto | Responsável | Status | % concluído | Início real | Fim real | Observações
1 | Congelamento da especificação | Especificação REV00 | 2026-06-01 | 2026-06-21 |  | Não iniciado | 0%
2 | Modelagem CAD | STL e STEP revisados | 2026-06-21 | 2026-07-16 |  | Não iniciado | 0%
3 | Protótipo e cupons | Relatório de encaixe e massa | 2026-07-16 | 2026-07-31 |  | Não iniciado | 0%
4 | Fabricação final | Kit modular identificado | 2026-07-31 | 2026-08-20 |  | Não iniciado | 0%
5 | Modelagem OpenRocket | 108 arquivos .ork | 2026-08-05 | 2026-09-09 |  | Não iniciado | 0%
6 | Simulações e exportações | CSV, JSON e resultados | 2026-08-20 | 2026-09-19 |  | Não iniciado | 0%
7 | Revisão e homologação | Matriz aprovada | 2026-09-09 | 2026-09-29 |  | Não iniciado | 0%
8 | Integração Flask/SQLite | Aplicação integrada | 2026-08-25 | 2026-10-05 |  | Não iniciado | 0%
9 | Ensaio geral | Checklist de operação | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  | Não iniciado | 0%
10 | Operação da SEPEX | Banco de participações | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  | Não iniciado | 0%
11 | Análise pós-evento | Dashboard e relatório final | 2026-10-20 | 2026-11-02 |  | Não iniciado | 0%

## Configuração
Configuração do controle
Preencha os campos amarelos antes de distribuir o trabalho.
Parâmetro | Valor | Status de arquivo | Uso | Responsáveis sugeridos | Observação
Projeto | ABAQUAR - Configurador de Foguetes SEPEX 2026 | Não iniciado | Nenhum trabalho iniciado | Pedro Fernandes da Costa | Lista inicial editável
Instituição | CEFET/RJ - Campus Itaguaí | Em elaboração | Arquivo em produção | Daniel | Lista inicial editável
Data da SEPEX | 2026-10-19 | Emitido | Primeira emissão concluída | Equipe ABAQUAR | Uso coletivo
Coordenação | A definir | Em revisão | Aguardando ou passando por revisão | A definir | Substituir pelo nome correto
Versão OpenRocket | 24.12 | Aprovado | Arquivo liberado para uso
Versão do cenário | REV00 | Reprovado | Precisa ser refeito
Motor padrão | Estes D12-5 | Bloqueado | Existe impedimento externo
Material | PETG | Não aplicável | Arquivo dispensado com justificativa
Densidade nominal (kg/m³) | 1270
Diâmetro externo (mm) | 40
Comprimento por seção (mm) | 200
Como usar | Orientação
1 | Preencha a data da SEPEX e a coordenação acima.
2 | Distribua responsáveis e datas na planilha Controle 108.
3 | Atualize o status de cada ORK, CSV, JSON e captura.
4 | Registre cada nova revisão na planilha Emissões.
5 | Somente marque Aprovado após revisão técnica e ausência de alertas críticos.
6 | Use o Dashboard para localizar atrasos e etapas ainda incompletas.
Referência | Fonte
Especificação técnica | Relatorio_Tecnico_108_Foguetes_SEPEX_2026.pdf
Motor D12-5 | https://estesrockets.com/products/d12-5-engines
OpenRocket | https://openrocket.info/
Segurança | https://nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669234&page_id=22
Repositório | https://github.com/Pedro-fcosta/Sepex-Abaquar